**Дорожная карта**

**по внедрению программы профессионального обучения в программы среднего общего образования МОУ «Средняя школа №14», г. Кимры, Тверской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Ответственные  | Срок реализации |
| 1 | Выбор программы профессионального обучения: * опрос обучающихся и их родителей на тему профобразования;
* анализ материальных, технических и кадровых условий.
 | Классный руководитель 9 класса,Заместитель директора по УР  | до 01.03.2023 |
| 2 | Заключение договора о сетевом взаимодействии с ГБП ОУ «Савеловский колледж». | Директор | до 01.09.2023 |
| 3 | Разработка и утверждение образовательной программы профессионального обучения:- изучение профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований;- изучение нормативно-правовой базы для организации образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения;- определение сроков реализации программы (1 год). | Директор,Заместитель директора по УР | до 01.09.2023 |
| 4 | Создание материально-технических и кадровых условий для реализации программы профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями: - переквалификация педагогического состава;- подготовка кабинета и технической базы. | Директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по АХР | до 01.09.2023 |
| 5 | Реализация программы профессионального обучения в рамках среднего общего образования. | Заместитель директора по УР, педагоги реализующие профессиональное обучение | с 01.09.2023 |